## PNT - Timeline
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHẦN MỀM DSPACE, MÁY CHỦ QUẢN LÝ TÀI LIỆU SỐ CHUYÊN DỤNG CHO THƯ VIỆN ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
Chú thích: Trong kế hoạch triển khai có 4 màu để chỉ rõ công việc là do bên nào thực hiện và màu xám thể hiện ngày nghỉ cuối tuần.
Màu | Bên thực hiện
Thư viện
D&L
Thư viện và D&L
Ngày nghỉ
STT | Nội dung | Cán bộ phụ trách | Cán bộ thực hiện | Số ngày thực hiện | Trạng thái | Tuần 1 | [6 empty] | Tuần 2 | [6 empty] | Tuần 3 | [6 empty] | Tuần 4 | [6 empty] | Tuần 5
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
[6 empty] | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25
I | Kickoff dự án
2 | Kickoff dự án triển khai với thư viện | Ms T.Dung | Ms T.Dung | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-04-23
II | Triển khai máy chủ cài đặt phần mềm
1 | Đặt hàng máy chủ theo yêu cầu | Ms Diệp | Ms Diệp | 12 days | Chưa bắt đầu | bar: 2024-04-21 to 2024-04-25; 2024-04-28 to 2024-04-29; 2024-05-05 to 2024-05-09
2 | Nhập/nhận hàng máy chủ | Ms Diệp | Mr Huy | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-05-12
3 | Triển khai lắp đặt máy chủ tại thư viện | Mr Huy | Mr Huy | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-05-12
4 | Bàn giao máy chủ cho Thư viện | Mr Huy | Mr Huy | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-05-12
5 | Trao đổi, thống nhất thông tin cài đặt, cấu hình máy chủ | Mr Huy | Mr Huy | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-05-13
6 | Cài đặt, cấu hình máy chủ theo thông tin đã thống nhất | Mr Huy | Mr Huy | 2 days | Chưa bắt đầu | bar: 2024-05-14 to 2024-05-15
III | Triển khai phần mềm DSpace
1 | Khảo sát thông tin triển khai
1.1 | Nhà thầu gửi bảng thông tin khảo sát ban đầu cho thư viện | Ms T.Dung | Ms T.Dung | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-04-22
1.2 | Trao đổi, hỗ trợ thư viện hoàn thành bảng khảo sát, hiểu rõ về quy trình nghiệp vụ, yêu cầu của thư viện | Mr Hiếu | Mr Hiếu | 4 days | Chưa bắt đầu | bar: 2024-04-22 to 2024-04-25
1.3 | Nhà thầu gửi bảng thông số cấu hình chức năng phần mềm phục vụ cho go-live hệ thống | Ms T.Dung | Ms T.Dung | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-05-12
1.4 | Trao đổi, tư vấn với khách hàng về bảng thông số cấu hình phần mềm phục vụ cho go-live hệ thống | Mr Hiếu | Mr Hiếu | 2 days | Chưa bắt đầu | bar: 2024-05-12 to 2024-05-13
1.5 | Thống nhất các thông số cầu hình phần mềm phục vụ cho go-live hệ thống | Ms T.Dung | Ms T.Dung | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-05-13
2 | Tinh chỉnh giao diện phần mềm theo bộ nhận diện thương hiệu của thư viện (theo bố cục có sẵn)
2.1 | Tinh chỉnh thiết kế giao diện phần mềm (theo bố cục có sẵn)
2.1.1 | Nhà thầu trao đổi với thư viện về màu sắc, banner, logo, hình ảnh của giao diện phần mềm | Ms T.Dung | Mr Thắng | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-04-23
2.1.2 | Nhà thầu thống nhất với thư viện về màu sắc, logo, hình ảnh của giao diện phần mềm | Ms T.Dung | Mr Thắng | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-04-23 to 2024-04-24
2.1.3 | Tinh chỉnh và thống nhất thiết kế chi tiết giao diện phần mềm (chỉ tinh chỉnh màu sắc, hình ảnh, icon, nội dung câu chữ, … không thay đổi bố cục) | Ms T.Dung | Mr Thắng | 2 days | Chưa bắt đầu | bar: 2024-04-25
2.1.4 | Nhà thầu và thư viện xác nhận bản thiết kế giao diện phần mềm qua email | Ms T.Dung | Mr Thắng | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-04-25
2.2 | Lập trình tinh chỉnh giao diện phần mềm (theo bố cục có sẵn)
2.2.1 | Lập trình giao diện phần mềm theo bản thiết kế đã thống nhất | Mr Lâm | Mr Lâm | 1 days | Chưa bắt đầu | bar: 2024-04-28
2.2.2 | Kiểm tra và tinh chỉnh giao diện phần mềm | Mr Đức | Mr Đức | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-04-29
3 | Cài đặt phần mềm DSpace
3.1 | Cài đặt phần mềm trên máy chủ của nhà thầu (phục vụ triển khai) | Mr Huy | Mr Huy | 2 days | Chưa bắt đầu | bar: 2024-04-21 to 2024-04-22
3.2 | Nhà thầu gửi yêu cầu hạ tầng CNTT cho thư viện | Ms T.Dung | Mr Huy | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-04-22
3.3 | Thư viện chuẩn bị các yêu cầu về hạ tầng CNTT (IP, Domain, SSL,…) theo yêu cầu của nhà thầu |  | Thư viện | 10 days | Chưa bắt đầu | bar: 2024-04-23 to 2024-04-25; 2024-04-28 to 2024-04-29; 2024-05-05 to 2024-05-09
3.4 | Thống nhất thời gian di chuyển phần mềm về máy chủ của thư viện | Ms T.Dung | Mr Huy | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-05-12
3.5 | Nhà thầu di chuyển phần mềm sang máy chủ của thư viện | Mr Huy | Mr Huy | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-05-16
4 | Cấu hình chức năng phần mềm
4.1 | Cấu hình chức năng phần mềm theo phiếu khảo sát ban đầu | Mr Hiếu | Mr Hiếu | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-04-28
4.2 | Kiểm tra và tinh chỉnh chức năng phần mềm | Mr Hiếu | Mr Hiếu, Ms. T.Dung | 1 days | Chưa bắt đầu | bar: 2024-04-29
4.3 | Cấu hình phần mềm theo bảng thông số cấu hình đã thống nhất (chuẩn bị cho golive hệ thống) | Mr Hiếu | Mr Hiếu | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-05-14
4.4 | Kiểm tra và tinh chỉnh thông số cấu hình (chuẩn bị cho golive hệ thống) | Mr Hiếu | Mr Hiếu | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-05-15
5 | Đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm
5.1 | Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm theo agenda | Ms T.Dung | Ms T.Dung | 3 days | Chưa bắt đầu | bar: 2024-05-05 to 2024-05-07
5.2 | Gửi bài kiểm tra, bài tập thực hành cho thư viện | Ms T.Dung | Ms T.Dung | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-05-08
5.3 | Hỗ trợ thư viện thực hành, làm bài tập | Ms T.Dung | Ms T.Dung, Mr Hiếu | 2 days | Chưa bắt đầu | bar: 2024-05-08 to 2024-05-09
5.4 | Đánh giá bài kiểm tra | Ms T.Dung | Ms T.Dung | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-05-12
6 | Go-live phần mềm
6.1 | Kiểm tra toàn bộ hệ thống, chuẩn bị đưa hệ thống vào hoạt động chính thức (golive) | Mr Hiếu | Mr Hiếu | 2 days | Chưa bắt đầu | bar: 2024-05-14 to 2024-05-15
6.2 | Review tính năng phần mềm với thư viện | Ms T.Dung | Mr Hiếu | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-05-19
6.3 | Đưa hệ thống vào hoạt động chính thức | Ms T.Dung | Mr Hiếu | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-05-19
6.4 | Hỗ trợ go-live và sau go-live | Ms T.Dung | Mr Hiếu | 2 days | Chưa bắt đầu | bar: 2024-05-19 to 2024-05-20
7 | Nghiệm thu kết thúc dự án
7.1 | Trao đổi và thống nhất với thư viện và các phòng ban liên quan về hồ sơ nghiệm thu | Ms Diệp | Ms Diệp | 5 days | Chưa bắt đầu | bar: 2024-04-21 to 2024-04-25
7.2 | Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu theo yêu cầu của hợp đồng | Ms Diệp | Ms Diệp | 14 days | Chưa bắt đầu | bar: 2024-04-28 to 2024-04-29; 2024-05-05 to 2024-05-09; 2024-05-12 to 2024-05-16; 2024-05-19 to 2024-05-20
7.3 | Nghiệm thu hoàn thành và kết thúc dự án | Ms T.Dung | Ms T.Dung | 1 day | Chưa bắt đầu | bar: 2024-05-21
?
?